Relatório Trabalho Prático 2

Modelos Determinísticos de Investigação Operacional

Mestrado Integrado em Engenharia Informática

Braga, 27 de novembro de 2017

Grupo 33

Francisco Oliveira – 78416

Raul Vilas Boas – 79617

Vitor Peixoto – 79175

PARTE I

- Após eliminar as atividades indicadas na secção “Determinação da lista de atividades” com base no número de aluno ABCDE = 79617, obteve-se o seguinte grafo:

- Assim, com base no grafo orientado com 12 vértices e 19 arcos contruiu-se uma matriz, em que em cada coluna estão representados os seus arcos e em cada linha os seus vértices. Para além disso, também se adicionou uma linha (linha c) com os custos de cada vértice e uma coluna com as ofertas e procuras de cada vértice:

|  | Ai0 | Ai6 | A02 | A04 | A64 | A68 | A610 | A42 | A45 | A85 | A89 | A1011 | A23 | A53 | A5f | A119 | A9f | A108 | A3f | Res |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 |
| c | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 |  |

- Visto que o relax4 apenas aceita números inteiros positivos, foi necessário alterar os números do grafo de forma a ser possível utilizar o programa.  Por esse motivo, o grafo utilizado no relax4 foi o que se encontra representado em baixo:

No input do ficheiro relax4 tivemos que ter alguns cuidados, isto porque ele está preparado para descobrir o caminho mais curto de um grafo. Como neste problema o objetivo é calcular o caminho crítico do grafo em questão, decidimos colocar os custos a negativo, para assim calcular o pretendido.

- No output do relax4 obteve-se um custo ótimo de -23 devido aos custos utilizados serem negativos. Contudo descobre-se que o custo do caminho critico é 23 e qual o seu percurso.

- O caminho crítico calculado pelo relax foi 1-3-4-7-10-12. Esse caminho é representado na seguinte imagem do grafo:

PARTE II

- Para esta parte já se voltou a usar o grafo com os valores originais dos vértices.

Min z: 100 t0 - 100 s0 + 500 t2 - 500 s2 + 100 t3 - 100 s3 + 400 t4 - 400 s4 + 800 t5 - 800 s5 + 90 t6 - 90 s6 + 100 t8 - 100 s8 + 500 t10 - 500 s10 + 300 t11 - 300 s11;

Min z: 100 t0 - 100 s0 + 500 t2 - 500 s2 + 100 t3 - 100 s3 + 400 t4 - 400 s4 + 800 t5 - 800 s5 + 90 t6 - 90 s6 + 100 t8 - 100 s8 + 500 t10 - 500 s10 + 300 t11 - 300 s11;

Após a mudança de variável ri = ti - si obtivemos o seguinte modelo alternativo.

Como o objetivo do problema nesta parte é diminuir o tempo de execução, encontrado na Parte I, em 3 U.T. e visto que o tempo máximo obtido foi de 23 pretende-se então que o tempo final seja de 20. Para isso, acrescentou-se a seguinte restrição:

tf = 20

| t2 ≥ s0 + 4 | t4 ≥ s6 + 5 |
| --- | --- |
| t3 ≥ s2 + 7 | t5 ≥ s8 + 4 |
| t0 ≥ ti + 0 | tf ≥ s9 + 2 |
| t4 ≥ s0 + 4 | t8 ≥ s6 + 5 |
| t2 ≥ s4 + 9 | t9 ≥ s8 + 4 |
| t3 ≥ s5 + 4 | t10 ≥ s6 + 5 |
| tf ≥ s3 + 2 | t8 ≥ s10 + 8 |
| t5 ≥ s4 + 9 | t9 ≥ s11 + 7 |
| tf ≥ s5 + 4 | t11 ≥ s10 + 8 |
| t6 ≥ ti + 0 | t4 ≥ s6 + 5 |

Para além disso, é necessário introduzir as restrições necessárias:

Como existe um limite máximo de reduções também é necessário escrever essa restrição, assim como a de que os valores das reduções (ti - si) são maiores ou iguais a zero.

t0 - s0 ≤ 1

t2 - s2 ≤ 4

t3 - s3 ≤ 1

t4 - s4 ≤ 3

t5 - s5 ≤ 1

t6 - s6 ≤ 2

t8 - s8 ≤ 1

t9 - s9 ≤ 0

t10 - s10 ≤ 1

t11 - s11 ≤ 2

t0 - s0, t2 - s2, t3 - s3, t4 - s4, t5 - s5, t6 - s6, t8 - s8, t9 - s9, t10 - s10, t11 - s11 ≥ 0

Por último, também é necessário permitir que os valores dos si possam ter valores negativos, para isso, utiliza-se o ‘free’.

free s0, s2, s3, s4, s5, s6, s8, s9, s10, s11;

- &	  4. Para obter o modelo dual do modelo alternativo é necessário transpor a matriz desse mesmo modelo. Para isso, foi necessário alterar algumas das restrições do modelo, visto que, como era uma minimização todas as restrições têm de ser maiores ou iguais (≥).

As restrições alteradas foram:

| tf ≤ 20 | Para | tf - ti ≥ 20; -tf + ti ≥ -20; |
| --- | --- | --- |
| t0 - s0 ≤ 1 |  | -t0 + s0 ≥ -1 |
| t2 - s2 ≤ 4 |  | -t2 + s2 ≥ -4 |
| t3 - s3 ≤ 1 |  | -t3 + s3 ≥ -1 |
| t4 - s4 ≤ 3 |  | -t4 + s4 ≥ -3 |
| t5 - s5 ≤ 1 |  | -t5 + s5 ≥ -1 |
| t6 - s6 ≤ 2 |  | -t6 + s6 ≥ -2 |
| t8 - s8 ≤ 1 |  | -t8 + s8 ≥ -1 |
| t9 - s9 ≤ 0 |  | -t9 + s9 ≥ 0 |
| t10 - s10 ≤ 1 |  | -t10 + s10 ≥ -1 |
| t11 - s11 ≤ 2 |  | -t11 + s11 ≥ -2 |

Após estas alterações, utilizamos a matriz fornecida pelo LPSolve e transpôs--se com a ajuda do Microsoft Excel:

Obtendo assim a seguinte matriz:

A partir da matriz obteve-se as restrições e a função objetivo. Alterou-se as variáveis para xi.

- A matriz obtida na opção matrix do LPSolve:

Esta matriz é uma matriz incidência vértice-arco para a rede em análise em que cada coluna corresponde a um vértice e cada linha a um arco do grafo. Para além disso, em cada coluna apenas há dois elementos diferentes de zero, que são os valores dos vértices de origem e destino, 1 origem e -1 destino.

- Output obtido pelo LPSolve:

PARTE III

- Para a construção do grafo, analisou-se a matriz produzida pelo modelo dual do modelo alternativo. Com base nas colunas que continha a informação dos arcos conseguiu-se obter a origem e o destino de cada um deles, o que levou a ser possível a construção do grafo. Para além disto, uma das linhas continha o custo de cada arco e os valores de oferta e procura de cada vértice.

- Input do Relax4:

- Output produzido pelo Relax4:

- Como a solução ótima obtida nesta parte é igual à obtida na parte II e como na Parte II se comprovou a correção dessa solução, visto que esta é igual à obtida no primal, através do Teorema Forte da Dualidade, concluímos que a solução ótima da Parte II está correta e, por conseguinte, esta é também a solução ótima para o problema na Parte III.